## (原稿)
維持管理等計画書
項目 | 内容 | 実施月 | [11 empty] | 備考
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
保守点検 | パネル点検
電気設備点検
臨時点検 | 異常気象前及び異常起床後
定期点検
法定検査
維持管理計画 | 除草
排水設備
補修等
※ 事業計画策定ガイドライン（太陽光発電設備）P２０～P27を参考にすること
※ 除草剤等の農薬を使用する場合は，近隣関係者等へ承諾を得てから実施すること。
工事期間中の仮設計画及び資材等搬入路計画
| 内容 | 実施月 4: 対策等 | 備考
土砂流出防止対策 | 造成工事
土砂流出後
事前対策
搬入路対策 | 経路
出入り口
通行時間
防塵
離合箇所
路面等の補修
地元との調整 | 工事内容周知

## (記載例)
維持管理等計画書 （凡例）
項目 | 内容 | 実施月 | [11 empty] | 備考
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
保守点検 | パネル点検 | 実施月 4: 月1回の点検を実施する
| 電気設備点検 | 実施月 4: 日毎の発電状況をデータで確認し，異常があれば，保守点検業者へ連絡する
臨時点検 | 異常気象前及び異常起床後 | 実施月 4: 異常気象前の点検及び異常気象後の点検を行う 梅雨時期・台風シーズン・降雪時のその都度行う
定期点検 |  | 実施月 4: 保守点検業者へ依頼する
法定検査 |  | 実施月 4: 必要に応じて実施する
維持管理計画 | 除草 | 実施月 4: 伐採; 実施月 7: 伐採; 実施月 10: 除草剤散布
| 排水設備 | 実施月 5: 土砂除去
| 補修等 | 実施月 4: 点検結果及び異常気象後の点検結果にもとづき実施する
※ 事業計画策定ガイドライン（太陽光発電設備）P２０～P27を参考にすること
※ 除草剤等の農薬を使用する場合は，近隣関係者等へ承諾を得てから実施すること。
工事期間中の仮設計画及び資材等搬入路計画
| 内容 | 実施月 4: 対策等 | 備考
土砂流出防止対策 | 造成工事 | 実施月 4: 造成を行う場合には排水施設設置後に行い，仮沈砂池等を設けて施工を行います
| 土砂流出後 | 実施月 4: 異常気象により，土砂流出が発生した場合には，除去及び路面等の清掃を行います
| 事前対策 | 実施月 4: 異常気象前等には，事前に土嚢等の資材及び見廻り巡回等を徹底して土砂流出防止等に努めます
搬入路対策 | 経路 | 実施月 4: 集落内の通行は，徐行として地元車輌等を優先して行うように工事関係者に徹底させます
| 出入り口 | 実施月 4: 車両入り口については，保安員を配置して，誘導を行います
| 通行時間 | 実施月 4: 通学時間帯には，通行を控え交通の安全を確保します
| 防塵 | 実施月 4: 散水車により防塵対策を行います
| 離合箇所 | 実施月 4: 車両の離合箇所を設置して，地元車両を優先に運行させます
| 路面等の補修 | 実施月 4: 工事車両が原因で発生した，路面等の損傷については，責任を持って補修します
地元との調整 | 工事内容周知 | 実施月 4: 作業内容を看板に記載して，農業者等へ周知を行いトラブルが無いように行います